АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВООРСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2014                                        п. Новоорск                                          № 1885-П

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования

Новоорский район Оренбургской области

На основании статей 179 и 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 30.06.1998г. N 145-ФЗ, статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 21 «Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новоорский район Оренбургской области» утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от 20.02.2014г. № 316, руководствуясь Уставом муниципального образования Новоорский район Оренбургской области:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Новоорский район Оренбургской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области от 20.06.2014г. № 923-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Новоорский район Оренбургской области».

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по финансово-экономическим вопросам - начальника финансового отдела С.А.Костродымову.

Глава района                                                                                          В.Н. Караулов

Разослано: общий отдел администрации, организационный отдел администрации, прокуратура Новоорского района Оренбургской области, отдел образования администрации района, отдел культуры администрации района, финансовый отдел администрации района, контрольно-ревизионная комиссия МО Новоорский район Оренбургской области, Совет депутатов МО Новоорский район Оренбургской области, отдел по правовым и земельно-имущественным отношениям администрации района.

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области 31.10.2014 № 1885-П |
| --- | --- |

П О Р Я Д О К

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Новоорский район Оренбургской области

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Новоорский район Оренбургской области (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Основные понятия, используемые в Порядке:

муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и должна соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Новоорский район  Оренбургской области (далее – МО Новоорский район);

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, реализуемых в данной сфере социально-экономического развития района, включенных в ведомственные целевые программы или представленных как отдельные мероприятия;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития района, на решение проблем которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, в том числе в разрезе мероприятий, необходимых для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

участники муниципальной программы - ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы. Ответственным исполнителем и соисполнителем муниципальной программы может быть только органы  МО Новоорский район, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), не являющиеся соисполнителями.

ответственный исполнитель муниципальной программы - орган местного самоуправления МО Новоорский район, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы соответствующим правовым актом Администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области (далее – Администрация Новоорского района);

соисполнители муниципальной программы - органы местного самоуправления МО Новоорский район, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий программы (подпрограммы), реализация которых позволит достичь целевых индикаторов, либо конечных результатов муниципальной программы (подпрограммы);

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние реализуемой в рамках муниципальной программы (подпрограммы) сферы социально-экономического развития района;

меры муниципального регулирования - меры налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные.

3. Муниципальная программа может включать в себя либо подпрограммы, содержащие в том числе, ведомственные целевые программы либо отдельные основные мероприятия.

4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников (соисполнителей) муниципальной программы.

5. Муниципальная программа подлежит общественному обсуждению в форме открытого размещения проектов муниципальных программ на официальном сайте МО Новоорский район (далее – сайт района).

6.Муниципальные программы утверждаются правовым актом Администрации Новоорского района.

7.Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на соответствующий период, федеральных законов, законов Оренбургской области, нормативно правовых актов МО Новоорский район, прогноза социально – экономического развития МО Новоорский район.

9. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, при этом раздел "Программно-целевые инструменты программы" включает перечень ведомственных целевых программ в сфере реализации муниципальной программы (при отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово "отсутствуют"); цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями настоящего Порядка. Объем ассигнований районного бюджета на реализацию муниципальной программы включает в себя бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы. Объем бюджетных ассигнований указывается в рублях и копейках. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом, а также подпрограмме муниципальной программы разбивается по годам реализации муниципальной программы. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы) в данной сфере, сроков их достижения;

текстовую часть программы, состоящую из следующих разделов:

а) общая характеристика соответствующей сферы социально-экономического развития МО Новоорский район, в том числе приоритеты и цели муниципальной политики, формулировки основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

б) описание целей, задач, показателей (индикаторов) достижения целей и основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации;

в) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также иных сведений; наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы, в рамках одного основного мероприятия объединяются различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации муниципальной программы и другие); для обеспечения возможности использования структуры муниципальных программ при формировании расходов районного бюджета в качестве отдельных основных мероприятий выделяются мероприятия, предусматривающие:

обеспечение выполнения функций муниципальными органами, муниципальными казенными учреждениями, подведомственными главным распорядителям средств районного бюджета;

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) по каждой субсидии или группе субсидий;

исполнение публичных нормативных обязательств (или групп обязательств);

осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности МО Новоорский район;

предоставление межбюджетных трансфертов (по каждому межбюджетному трансферту);

осуществление взносов в уставные капиталы организаций по каждому взносу или группе взносов.

Как правило, основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы; на решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий; не допускается включение в подпрограмму основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы, за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы);

г) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

д) информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств районного бюджета с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям программ, а также по годам реализации муниципальной программы);

е) описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

ж) методика оценки эффективности муниципальной программы.

10. Помимо информации, указанной в пункте 9 настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать в случае:

оказания муниципальными учреждениями МО Новоорский район муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

использования налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

участия в разработке и реализации муниципальной программы муниципальных образований МО Новоорский район (если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения) - информацию о прогнозных расходах муниципальных образований, а также перечень реализуемых ими мероприятий, целевых индикаторов в разрезе муниципальных образований, меры по взаимодействию органов местного самоуправления муниципальных образований для достижения целей и конечных результатов программы;

участия в реализации муниципальной программы иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

11. При разработке муниципальной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов, установленных Федеральным законом от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов".

Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, устанавливаются Администрацией Новоорского района.

12. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения поселений, в рамках программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований - поселениям МО Новоорский район.  Предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований - поселениям МО Новоорский район осуществляется в порядке, утвержденным Решением Совета депутатов МО Новоорский район.

13. В случае, если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения поселений, она также содержит:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов муниципальной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований МО Новоорский район для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ;

в) прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы.

14. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки для оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие МО Новоорский район.

15. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономику МО Новоорский район в целом, оценку влияния ожидаемых конечных результатов программы на различные сферы экономики МО Новоорский район.

Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики МО Новоорский район;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которой не могут быть выражены в стоимостной оценке.

16. В структуру муниципальной программы, помимо паспорта и текста программы, входят приложения по формам таблиц 1 - 6 (приложение N 2 к настоящему Порядку).

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

17. Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики администрации Новоорского района Оренбургской области (далее – Отдел экономики) по согласованию с финансовым отделом администрации Новоорского района Оренбургской области (далее – Финансовый отдел) на основании положений федеральных законов, законов Оренбургской области, отдельных решений Совета депутатов МО Новоорский район, предусматривающих реализацию программ, а также с учетом предложений органов местного самоуправления МО Новоорский район и (или) главных распорядителей средств районного бюджета, с учетом:

-значимости и актуальности проблемы для МО Новоорский район;

-сопряженности проблемы с проблемами, решаемыми посредством федеральных и областных программ;

-необходимости координации действий органов местного самоуправления МО Новоорский район и участников программы;

-необходимости повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления МО Новоорский район.

Перечень муниципальных программ, утверждается постановлением администрации МО Новоорский район, по форме приложения № 3.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 20 декабря года, предшествующего текущему финансовому году, на основании предложений Отдела экономики согласованных с Финансовым отделом, подготовленных в соответствии с положениями федеральных законов, законов Оренбургской области, отдельных решении Совета депутатов МО Новоорского района, предусматривающих реализацию муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм;

18. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании распоряжения Администрации Новоорского района в соответствии с Перечнем муниципальных программ и представленными предложениями органов местного самоуправления МО Новоорский район.

19. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

20. Проект муниципальной программы подлежит обязательному общественному обсуждению с привлечением ответственных исполнителей общественных советов, научных и иных заинтересованных организаций.

21. Общественное обсуждение проектов муниципальных программ осуществляется в форме открытого размещения проектов муниципальных программ на сайте района в сети Интернет за 12 календарных дней до направления проекта программы в Финансовый отдел и Отдел экономики.

Срок проведения общественного обсуждения - не менее 10 календарных дней после дня размещения проекта программы.

Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по проекту муниципальной программы, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и адрес регистрации по месту жительства.

Общественное обсуждение на официальном сайте района организуется с обеспечением принципа обратной связи между посетителями сайта района и ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы в этом случае:

- размещает проект муниципальной программы на сайте района;

- указывает контактное лицо, которое фиксирует поступающие предложения и замечания по проекту программы, дает необходимые пояснения и готовит заключение по итогам общественных обсуждений (далее - заключение).

22. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта программы, носит рекомендательный характер.

Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной программы в адрес ответственного исполнителя программы в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта программы, не является препятствием для ее утверждения.

23. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в форме заключения подлежат размещению на сайте района.

24. Одновременно с размещением на сайте района, проект муниципальной программы представляется на экспертизу в Контрольно-ревизионную комиссию МО Новоорский район (далее - КРК).

КРК в течение трех рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы согласовывают его, либо готовит замечания.

25. Проект муниципальной программы после предварительного согласования с соисполнителями и другими заинтересованными органами исполнительной власти МО Новоорский район, экспертизы КРК, представляется в электронном виде и на бумажном носителе на согласование в Отдел экономики.

Совместно с проектом муниципальной программы ответственный исполнитель представляет следующие материалы:

проект правового акта Администрации Новоорского района об утверждении муниципальной программы;

информация о комментариях, предложениях и замечаниях, полученных в ходе общественного обсуждения проекта программы, в виде заключения;

проект плана реализации муниципальной программы на первый год реализации согласно таблице 9 (приложение № 2 к настоящему Порядку). План реализации муниципальной программы состоит из планов реализации подпрограмм. В план реализации муниципальной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных, мероприятия плана реализации муниципальной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

Кроме того, вместе с проектом муниципальной программы представляются следующие дополнения и обоснования:

материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, за исключением мероприятий ведомственных целевых программ;

объем средств бюджета МО Новоорский район и выплат, осуществляемых за счет средств бюджета МО Новоорский район в соответствии с законодательством Российской Федерации, с законодательством Оренбургской области и МО Новоорский район, отдельным категориям граждан по форме согласно таблице 7 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

26. В случае отсутствия специальных требований к представлению отдельных положений муниципальной программы ответственный исполнитель и соисполнители формируют их в соответствии со своими представлениями о подготовке материалов, составляющих муниципальную программу МО Новоорский район, а в части финансового обеспечения муниципальной программы - с учетом нормативных правовых и методических документов Министерства финансов Российской Федерации, Министерства финансов Оренбургской области и Финансового отдела, принятых в рамках исполнения их бюджетных полномочий.

27. Отдел экономики в течение пяти рабочих дней с момента поступления согласовывают проект программы либо готовят замечания.

28. Доработанный проект муниципальной программы повторно направляется на согласование в Отдел экономики, который в течение трех рабочих дней после дня поступления согласовывает проект программы либо готовит замечания. После положительного заключения Отдела экономики, проект правового акта Администрации Новоорского района направляется ответственным исполнителем в Администрацию Новоорского района на утверждение.

29. Утвержденная муниципальная программа должна быть размещена в течение трех рабочих дней ответственным исполнителем на сайте района.

30. Основные параметры утвержденных муниципальных программ подлежат отражению в прогнозе социально-экономического развития МО Новоорский район на среднесрочный период.

31. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

паспорт подпрограммы;

текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

а) характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

б) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) их достижения, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

в) характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

г) характеристика мер муниципального регулирования;

д) прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

е) характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы (в случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения);

ж) информация об участии иных организаций в реализации подпрограммы;

з) обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

и) анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы;

32. В случае если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения поселений, подпрограмма также содержит раздел об участии муниципальных образований МО Новоорский район в реализации подпрограммы со следующей информацией:

обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований МО Новоорский район.

33. Паспорт подпрограммы разрабатывается по форме таблицы 8 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.

34. Требования к содержанию текста подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию муниципальной программы.

35. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основного мероприятия.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы и их характеристика отражаются по форме согласно таблице 2 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

36. Информация о мерах муниципального регулирования приводится по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (таблица 3). Под мерами муниципального регулирования понимаются меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного регулирования, а также иные меры муниципального регулирования. Характеристика мер муниципального регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую).

В систему мер муниципального регулирования включаются меры, направленные на стимулирование деятельности юридических и физических лиц в сфере реализации муниципальной программы.

В случае если применение мер муниципального регулирования приводит к выпадающим доходам бюджета МО Новоорский район и (или) увеличению долговых обязательств МО Новоорский район (например, по предоставлению государственных гарантий МО Новоорский район), то приводится финансовая оценка таких мер. Финансовая оценка деятельности по муниципальной поддержке юридических и физических лиц за счет средств районного бюджета учитывается в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы (приложение № 2, таблица 6).

При оценке влияния применения мер муниципального регулирования на достижение конечных результатов используются:

данные финансово-экономических обоснований к проектам нормативных правовых актов, содержащих меры муниципального регулирования и результаты оценки регулирующего воздействия указанных проектов нормативных правовых актов;

предложения, представленные в рамках проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка;

фактические данные о влиянии аналогичных мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы либо в других секторах экономики, в том числе данные об объемах расходов бюджетов бюджетной системы и объемах выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы в связи с применением мер муниципального регулирования;

результаты оценки регулирующего воздействия аналогичных актов, разработанных (разрабатываемых) в сфере реализации муниципальной программы либо в иных секторах экономики;

оценки (в том числе экспертные оценки) последствий реализации предлагаемых мер муниципального регулирования.

Информация о мерах правового регулирования приводится по форме согласно таблице 4 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

37. Если в рамках реализации подпрограммы муниципальными учреждениями МО Новоорский район предусматривается оказание муниципальных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по годам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 5 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Указанные показатели могут включаться в подпрограмму как индикаторы (показатели) непосредственных результатов.

- IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

38.  Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств МО Новоорский район осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета МО Новоорский район (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается Решением Совета депутатов МО Новоорский район о бюджете МО Новоорский район на очередной финансовый год и плановый период.

39. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и в плановом периоде осуществляется в соответствии и нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период и порядок планирования бюджетных ассигнований.

Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы подлежат приведению в соответствие с Решением Совета депутатов о бюджете МО Новоорский район на очередной финансовый год и на плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления указанного решения в силу.

В ходе исполнения районного бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной  программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО Новоорский район бюджетным законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, нормативно-правовыми актами МО Новоорский район и (или) порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета МО Новоорский район.

При уточнении объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению и иные основные параметры муниципальной программы (в том числе индикаторы (показатели) муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).

Обоснование корректировок объемов финансового обеспечения реализации муниципальной программы представляется ответственным исполнителем в Финансовый отдел в рамках формирования проекта решения Совета депутатов о бюджете МО Новоорский район на очередной финансовый год и на плановый период в срок, установленный нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета МО Новоорский район на очередной финансовый год и на плановый период.

40. В случае если изменения, вносимые в муниципальную программу, влекут за собой изменение объемов финансирования из бюджета МО Новоорский район, проекты изменений в муниципальные программы представляются ответственным исполнителем в Финансовый отдел одновременно с предложением об уточнении районного бюджета.

41. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены соответственно для ведомственных целевых программ.

- V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

42. Текущее управление реализацией муниципальной программой в части ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в соответствии с пунктом 12 настоящего Положения.

43. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

План реализации разрабатывается в соответствии с требованиями пункта 20 настоящего Порядка.

44. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает на очередной год, согласованный с соисполнителями план реализации и направляет его одновременно в Отдел экономики и Финансовый отдел.

45. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и МО Новоорский район, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Вышеуказанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияния на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Новоорского района, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации ответственный исполнитель в 10-дневный срок с момента утверждения соответствующего решения уведомляет о нем Отдел экономики и Финансовый отдел.

46. Внесение изменений в ведомственные целевые программы, включенные в подпрограммы, осуществляется в порядке, установленном для ведомственных целевых программ.

Внесение изменений в отдельные мероприятия муниципальной программы в части строек и объектов осуществляется при необходимости соисполнителем, ответственным за реализацию указанного мероприятия.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета МО Новоорский район в части расходов, направляемых на финансирование муниципальных программ, осуществляется Финансовым отделом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и МО Новоорский район.

47. Внесение иных изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на параметры муниципальной программы, утвержденные Администрацией Новоорского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Администрации Новоорского района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

48. В целях контроля реализации муниципальных программ Отдел экономики на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ ответственным исполнителем и соисполнителями.

Мониторинг реализации муниципальных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, докладов и годовых отчетов, отчетов о реализации ведомственных целевых программ.

49. По итогам полугодия, к 20-му числу месяца, следующего за отчетным периодом, ответственный исполнитель представляет в Отдел экономики и Финансовый отдел доклад о ходе реализации программы (далее - доклад) согласно таблице 19 (приложение № 2 к настоящему Порядку).

Доклад имеет следующую структуру:

а) результаты реализации муниципальной программы, достигнутые на дату представления доклада, и ожидаемые итоги реализации муниципальной программы на конец года;

б) использование бюджетных ассигнований бюджета МО Новоорский район и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы за отчетный период;

в) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

К отчету прилагаются материалы по форме согласно таблиц 11, 11а, 12, 14 (приложения № 2 к настоящему порядку).

50. Доклад ответственного исполнителя при необходимости заслушивается на заседании Совета депутатов МО Новоорский район.

51. Ежегодно ответственный исполнитель представляет в Отдел экономики и Финансовый отдел годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы (указываются согласно таблицы 10 (приложение № 2 к настоящему Порядку) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

в) описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

г) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки, в том числе перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм предусмотренных к реализации в отчетном году, с указанием причин их не реализации;

д) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

е) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

К отчету прилагается информация по форме согласно таблиц 11,11а,12,14 (приложения № 2 к настоящему Порядку).

Годовой отчет и доклад подписываются руководителем органа местного самоуправления МО Новоорский район - ответственного исполнителя муниципальной программы.

52. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным годом, и направляется в Отдел экономики.

53. Финансовый отдел до 1 марта следующего за отчетным годом, представляет в Отдел экономики информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ.

54. Отдел экономики ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет в Администрацию Новоорского района сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств МО Новоорский район, связанных с реализацией муниципальных программ;

г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ;

д) при необходимости - предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

55. Годовой отчет подлежит размещению на сайте района в сети Интернет.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на сайте района в сети Интернет.

- VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

56. Ответственный исполнитель:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в Администрацию Новоорского района;

формирует структуру муниципальной программы, перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

предоставляет по запросу Отдела экономики, Финансового отдела, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Отдела экономики, Финансового отдела;

проводит оценку эффективности муниципальной программы в соответствии с методикой ее оценки;

запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме ведомственной целевой программы;

подготавливает полугодовой и годовой отчеты и представляет их в Отдел экономики и Финансовый отдел.

57. Соисполнители:

обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции;

запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового отдела, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в пределах реализации мероприятий муниципальной программы.

58. Участники муниципальной программы:

осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах своей компетенции;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового отдела, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Заместитель главы администрации

по экономическим и финансовым вопросам -

начальник финансового отдела                                                   С.А.Костродымова

Приложение № 1

к приложению постановления

администрации муниципального

образования Новоорский район

Оренбургской области

31.10.2014 № 1885-П

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Новоорский район Оренбургской области

Ответственный исполнитель программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы

Программно-целевые инструменты программы

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели программы

Сроки и этапы реализации программы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Ожидаемые результаты реализации программы

Заместитель главы администрации

по экономическим и финансовым вопросам -

начальник финансового отдела            		                      С.А.Костродымова

Приложение № 2

к приложению постановления

администрации муниципального

образования Новоорский район

Оренбургской области

31.10.2014 № 1885-П

- Таблица 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной год | первый год планового периода | ... |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 2

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответ- ственный исполни- тель | Срок |  | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |

<*> В данной графе указываются наименования показателей программы, на динамику значений которых влияет данная ВЦП (основное мероприятие).

- Таблица 3

Оценка применения мер муниципального регулирования <*>

в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование меры <**> | Показатель применения <***> меры | Финансовая оценка результата (руб.), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы <****> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования.

<**> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

<***> Объем выпадающих доходов районного бюджета МО Новоорский район (руб.), увеличение обязательств МО Новоорский район (руб.).

<****> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы МО Новоорский район.

- Таблица 4

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

- Таблица 5

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями

по муниципальной программе муниципального образования

Новоорский район Оренбургской области

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП, основное мероприятие | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| Наименование услуги и ее содержание: | ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | ______________________________________________________ |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЦП 1 (всего) |  | муниципальный заказчик- координатор |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ОЦП 2 (всего) |  | муниципальный заказчик- координатор |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ... |  |  |  | X | Х | X |  |  |  |  |

- Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка консолидированного бюджета муниципального образования Новоорский район Оренбургской области на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования Новоорский район Оренбургской области

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет<*> |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Новоорского района (поселений) |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица <**> |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Новоорского района(поселений) |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Новоорского района(поселений) |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

<*> Здесь и далее в таблице районный бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований (поселений)

<**> Здесь и далее в таблице юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

- Таблица 8

ПАСПОРТ

подпрограммы ________________________________

(наименование подпрограммы)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Участники подпрограммы

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы (если имеются)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Таблица 9

План

реализации муниципальной программы на _________год

| Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (фамилия, имя, отчество, должность) | Срок |  | Ожидаемый непосред- ственный результат (краткое описание) | КБК (районный бюджет) | Объем ресурсного обеспечения (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  | X | X |  |
| ВЦП1 |  |  |  | X |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | X |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  | X |  |  |
| Мероприятие 1.1 |  |  |  |  | X |  |
| Мероприятие 1.2 |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| ... |  |  |  |  | X |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 10

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы<*>

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному году <**> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| ... | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |

<*> Представляется с годовым отчетом

<**> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному году.

- Таблица 11

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы<*>

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года (план) | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <**> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа |  | всего | X | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | ... |  | X | X | X |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  | исполнитель ведомственной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | ответственный исполнитель мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЦП 1 (всего) |  | муниципальный заказчик- координатор |  | X | X | X |  |  |  |
| ОЦП 2 (всего) |  | муниципальный заказчик- координатор |  | X | X | X |  |  |  |
| ... |  |  |  | X | X | X |  |  |  |
|  |  | всего |  | X | X | X |  |  |  |

--------------------------------

<*> Представляется с отчетом за 6 месяцев и годовым отчетом

<*> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

Таблица 11 а

Сводная информация

об объемах финансирования муниципальной программы за счет всех источников

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Оценка расходов <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  |  | всего |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований (поселений), |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | всего |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  |  | бюджет муниципальных образований (поселений), |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц по итогам 6 месяцев и за год.

- Таблица 12

Информация о расходах районного бюджета, бюджетов муниципальных образований и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования

Новоорский район Оренбургской области

(руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор | Оценка расходов <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований (поселений), |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований (поселений), |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| ОЦП 1 |  | всего |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет муниципальных образований (поселений), |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |
| ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<*> Кассовые расходы районного бюджета, бюджетов муниципальных образований (поселений), и фактические расходы юридических лиц.

- Таблица 13

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе муниципального образования

Новоорский район Оренбургской области

(руб.)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| Наименование услуги и ее содержание: | ___________________________________________ |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: | ___________________________________________ |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.1 |  |  |  |  |  |
| ВЦП 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- <*> Представляется с годовым отчетом

- Таблица 14

Форма

мониторинга реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной: _______________________

Отчетный период: _______________________ (6 месяцев, год)

Ответственный исполнитель: ____________________________________

| Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Факт начала реализации мероприятия | Факт окончания реализации мероприятия | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс. рублей) |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предусмотрено: сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Причины невыполнения сроков мероприятий и объемов финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Принятые меры |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| Причины невыполнения сроков мероприятий и объемов финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Принятые меры |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |
| Причины невыполнения сроков мероприятий и объемов финансирования мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Принятые меры |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации

по экономическим и финансовым вопросам -

начальник финансового отдела            		                                                                       С.А.Костродымова

|  | Приложение № 3 к приложению постановления администрации муниципального образования Новоорский район Оренбургской области 31.10.2014 № 1885-П |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВООРСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Соисполнители <*> | Основные направления реализации <**> |
| --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> Состав соисполнителей может быть изменен в рамках подготовки проектов муниципальных программ.

<**> Основные направления реализации программ могут быть дополнены в рамках подготовки проектов муниципальных программ.

Заместитель главы администрации

по экономическим и финансовым вопросам -

начальник финансового отдела            		                      С.А.Костродымова

- Приложение № 4

к приложению постановления

администрации муниципального

образования Новоорский район

Оренбургской области

31.10.2014 № 1885-П

Методические рекомендации

по оценке эффективности муниципальной программы

- I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом оценки:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени достижения целей и решения задач подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

степени соответствия запланированному уровню затрат;

эффективности использования средств районного бюджета.

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, степени реализации мероприятий, степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета.

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и эффективности реализации подпрограмм.

- II. Оценка степени реализации мероприятий

1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

где:

- степень реализации мероприятий;

- количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95 % от запланированного и не ниже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае достижения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95 процентов от установленных значений на отчетный год.

По иным мероприятиям результаты их реализации могут оцениваться как наступление или не наступление контрольного события (событий) (мероприятие считается выполненным в полном объеме при наступлении такого события (событий)).

Оценка достижения качественного результата проводится экспертно.

- III. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

где:

- степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

2. Под плановыми расходами понимаются объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы сводной бюджетной росписью районного бюджета на отчетный год.

- IV. Оценка эффективности использования средств районного бюджета

Эффективность использования средств районного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность использования средств районного бюджета;

- степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств районного бюджета;

- степень соответствия запланированному уровню расходов из средств районного бюджета.

- V. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

3. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации подпрограммы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

- VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы

1. Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств районного бюджета по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации подпрограммы;

- степень реализации подпрограммы;

- эффективность использования средств районного бюджета.

2. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней в случае, если значение  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

- VII. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

где:

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

- значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

где:

- степень реализации муниципальной программы;

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

M - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если , значение  принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

где  - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), .

- VIII. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

- эффективность реализации муниципальной программы;

- степень реализации муниципальной программы;

- эффективность реализации подпрограммы;

- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый по методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем.

По умолчанию  определяется по формуле:  где  - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной  программы, j - количество подпрограмм.

20. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, если значение  составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, если значение  составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Заместитель главы администрации

по экономическим и финансовым вопросам -

начальник финансового отдела            		                      С.А.Костродымова